## KPI
5月份第2周KPI
序号 | 指标名称 | 权重 | 单位 | 必保目标值 | 挑战目标值 | 实际绩效 | 详情
1 | 供应商开发个数 | 15% | 次 | 8 | 10
2 | 采购超期次数 | 15% | 次 | 3 | 2
3 | 辅料采购不合格次数 | 5% | 次 | 1 | 0
4 | 质量投诉次数 | 10% | 次 | 1 | 0
5 | 培训次数 | 10% | 次 | 0 | 1
6 | 技术交流 | 5% | 次 | 0 | 1

## 周计划
6月份第2周完成情况（采购部）
序号 | 待办事项 | 达到的标准 | 需要提供的 资源/配合 | 责任人 | 未完成原因 | 计划完成时间
1 | 项目 | 6月11日，完成污水站尾气验收 |  | 张飞 | 未完成（预验收已提出整改意见，6.8已完成整改，6.15安排终验收）
2 | 项目 | 6月8日，完成质量流量计授标建议审批 |  | 章允珊 | 已完成
3 | 项目 | 6月10日，E+H流量仪表现场技术交流 |  | 章允珊 | 未完成（6月18日现场技术交流）
4 | 项目 | 6月11日前完成研发楼 刷脸门禁更换 |  | 王艳 | 已完成
5 | 供应商开发 | 6月8日前完成硫酸供应商开发 |  | 王艳 | 已完成
6 | 供应商考察 | 6月8日完成浙江中控考察报告，发使用部门 |  | 章允珊/陈刚 | 已完成
7 | 供应商考察 | 6月8日前，完成6月份供应商开发计划 |  | 陈刚 | 已完成
8 | 供应商开发 | 6月11日前完成甲基磺酸、磁力泵各2家供应商开发 |  | 王艳/章允珊 | 已完成
9 | 项目 | 6-11号前完成仓库所有备件招标采购 |  | 袁小伟 | 已完成
10 | 项目 | 6月11日前完成三车间电缆、电柜、DCS、型材等采购 |  | 章允珊/袁小伟 | 未完成（电缆、DCS、型材已完成，电柜6.18完成竞标）
6月份第3周计划（采购部）
序号 | 待办事项 | 达到的标准 | 需要提供的 资源/配合 | 责任人 | 未完成原因 | 计划完成时间
1 | 项目 | 6月16日，完成污水站尾气验收 |  | 张飞 | 预验收已提出整改意见，6.8已完成整改，6.16安排终验收
2 | 项目 | 6月18日，E+H流量仪表现场技术交流 |  | 章允珊
3 | 项目 | 6月15日完成三车间电柜供应商入围 |  | 章允珊
4 | 项目 | 6月16日组织维格、良友、福邦质量交流会；（GS） |  | 陈刚
5 | 供应商开发 | 6月18日，考察碳钢管厂家；（GS) |  | 袁小伟
6 | 项目 | 6月17日，完成气体年度协议签订 |  | 王艳
7 | 项目 | 6月16日，三车间气动切断阀供应商入围 |  | 袁小伟
8 | 项目 | 6月18日，三车间管材定价完成 |  | 袁小伟